## Team Cafe
Date | Duration (h) | Timeframe | Topic | Status
2025-01-10 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 1 - Kick off + Create requirement outline | Started
2025-01-14 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 2 - Create SRS
2025-01-15 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 3 - Create SRS
2025-01-16 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 4 - Create SRS
2025-01-17 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 5 - Create SRS
2025-01-20 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 5 - Review and update SRS
2025-01-21 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 5 - Review and update SRS
2025-01-22 | Tet Holiday
2025-01-23
2025-01-24
2025-01-27
2025-01-28
2025-01-29
2025-01-30
2025-01-31
2025-02-03 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 6 - Database Design
2025-02-04 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 7 - Review Database Design
2025-02-05 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 8 - Create Blackbox Testcase
2025-02-06 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 9 - Review and update Blackbox TC
2025-02-07 | 3 | 19:00-22:00 | Coding
2025-02-10 | 3 | 19:00-22:00 | Coding
2025-02-11 | 3 | 19:00-22:00 | Coding
2025-02-12 | 3 | 19:00-22:00 | Coding
2025-02-13 | 3 | 19:00-22:00 | Coding
2025-02-14 | 3 | 19:00-22:00 | Coding
2025-02-17 | 3 | 19:00-22:00 | Coding
2025-02-18 | 3 | 19:00-22:00 | Coding
2025-02-19 | 3 | 19:00-22:00 | Coding
2025-02-20 | 3 | 19:00-22:00 | Coding
2025-02-21 | 3 | 19:00-22:00 | Coding
2025-02-24 | 3 | 19:00-22:00 | Coding
2025-02-25 | 3 | 19:00-22:00 | Coding
2025-02-26 | 3 | 19:00-22:00 | Coding
2025-02-27 | 3 | 19:00-22:00 | Coding
2025-02-28 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 10 - Review code + UT
2025-03-03 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 10 - Review code + UT
2025-03-04 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 12 - UT
2025-03-05 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 12 - UT
2025-03-06 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 12 - UT
2025-03-07 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 13 - IT
2025-03-10 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 13 - IT
2025-03-11 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 13 - IT
2025-03-12 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 14 - Create Test Report
2025-03-13 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 14 - Create Test Report
2025-03-14 | 3 | 19:00-22:00 | Mock Project - Day 15 - Final Report
2025-03-17 | 3 | 19:00-22:00 | Sum-up and Closing Ceremony
Tên đề tài: | Xây dựng website cho hệ thống bán cafe
Nguyễn Tuấn Minh
Lê Phước Diệu My
Nguyễn Minh Tuấn
Lê Công Thiện
Phan Phước Thịnh
Formulas:
Date = IF(WEEKDAY([Date, row above])=6,[Date, row above]+ 3,[Date, row above]+ 1)