## Team Cafe
Date | Duration (h) | Timeframe | Topic | Status | PIC
2025-01-10 | 3 | 19:00-22:00 | Kick off + Create requirement outline | Started
2025-01-14 | 3 | 19:00-22:00 | Create SRS
2025-01-15 | 3 | 19:00-22:00 | Create SRS
2025-01-16 | 3 | 19:00-22:00 | Create SRS
2025-01-17 | 3 | 19:00-22:00 | Create SRS
2025-01-20 | 3 | 19:00-22:00 | Create SRS
2025-01-21 | 3 | 19:00-22:00 | Create SRS
2025-01-20 | 3 | 19:00-22:00 | Review and update SRS
2025-01-21 | 3 | 19:00-22:00 | Review and update SRS
2025-01-22 | Tet Holiday
2025-01-23
2025-01-24
2025-01-27
2025-01-28
2025-01-29
2025-01-30
2025-01-31
2025-02-03 | 3 | 19:00-22:00 | Review and update SRS
2025-02-04 | 3 | 19:00-22:00 | Review and update SRS
2025-02-05 | 3 | 19:00-22:00 | Database Design
2025-02-06 | 3 | 19:00-22:00 | Database Design
2025-02-07 | 3 | 19:00-22:00 | Database Design
2025-02-10 | 3 | 19:00-22:00 | Database Design
2025-02-11 | 3 | 19:00-22:00 | Front-end Design
2025-02-12 | 3 | 19:00-22:00 | Front-end Design
2025-02-13 | 3 | 19:00-22:00 | Front-end Design
2025-02-14 | 3 | 19:00-22:00 | Front-end Design
2025-02-17 | 3 | 19:00-22:00 | Create Blackbox Testcase
2025-02-18 | 3 | 19:00-22:00 | Create Blackbox Testcase
2025-02-19 | 3 | 19:00-22:00 | Create Blackbox Testcase
2025-02-20 | 3 | 19:00-22:00 | Review and update Blackbox TC
2025-02-21 | 3 | 19:00-22:00 | Review and update Blackbox TC
2025-02-24 | 3 | 19:00-22:00 | Review and update Blackbox TC
2025-02-25 | 3 | 19:00-22:00 | Review and update Blackbox TC
2025-02-26 | 3 | 19:00-22:00 | Coding - Authentication and Authorization
2025-02-27 | 3 | 19:00-22:00 | Coding - Authentication and Authorization
2025-02-28 | 3 | 19:00-22:00 | Coding - Menu Management
2025-03-03 | 3 | 19:00-22:00 | Coding - Menu Management
2025-03-04 | 3 | 19:00-22:00 | Coding - Menu Management
2025-03-05 | 3 | 19:00-22:00 | Coding - Online Shopping
2025-03-06 | 3 | 19:00-22:00 | Coding - Online Shopping
2025-03-07 | 3 | 19:00-22:00 | Coding - Online Shopping
2025-03-10 | 3 | 19:00-22:00 | Coding - Staff Management
2025-03-11 | 3 | 19:00-22:00 | Coding - Staff Management
2025-03-12 | 3 | 19:00-22:00 | Coding - Staff Management
2025-03-13 | 3 | 19:00-22:00 | Coding - Staff Management
2025-03-14 | 3 | 19:00-22:00 | Coding - Financial Management
2025-03-17 | 3 | 19:00-22:00 | Coding - Financial Management
2025-03-18 | 3 | 19:00-22:00 | Coding - Financial Management
2025-03-19 | 3 | 19:00-22:00 | Review code + UT
2025-03-20 | 3 | 19:00-22:00 | Review code + UT
2025-03-21 | 3 | 19:00-22:00 | UT
2025-03-24 | 3 | 19:00-22:00 | UT
2025-03-25 | 3 | 19:00-22:00 | IT
2025-03-26 | 3 | 19:00-22:00 | IT
2025-03-27 | 3 | 19:00-22:00 | Create Test Report
2025-03-28 | 3 | 19:00-22:00 | Create Test Report
2025-03-31 | 3 | 19:00-22:00 | Final Report
Tên đề tài: | Xây dựng website cho hệ thống bán cafe
Nguyễn Tuấn Minh
Lê Phước Diệu My
Nguyễn Minh Tuấn
Lê Công Thiện
Phan Phước Thịnh
Formulas:
Date = IF(WEEKDAY([Date, row above])=6,[Date, row above]+ 3,[Date, row above]+ 1)